## 간트차트(분기별)
1조 WBS
분기별 간트 차트 |  |  |  | 2023
Tasks |  | 시작일 | 종료일 | 구분 | 10월 | [14 empty] | 11월
[5 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  | 5주차
[5 empty] | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 수 | 목 | 금 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
주제선정 |  | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 100%
1 | 아이디어 산출 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 완료 | bar: 1주차 4 수 to 1주차 6 금
피드백 및 구체화 |  | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 100%
1 | 멘토링 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 완료
2 | 피드백 내용 보완 및 아이디어 구체화 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 완료
분석 / 설계 |  | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 100%
1 | 요구 사항 정의 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 완료 | bar: 2주차 11 수
2 | UI 디자인 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 완료 | bar: 2주차 11 수
3 | ERD설계 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 완료 | bar: 2주차 11 수
4 | IA 설계 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 완료 | bar: 2주차 11 수
4 | WBS 작성 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 완료 | bar: 2주차 11 수
개발 |  | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 100%
1 | 개발 환경 세팅 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 완료 | bar: 2주차 11 수
2 | 메인 페이지 UI 설계 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 완료 | bar: 2주차 11 수
프로젝트 팀 페이지 (홍길동1) |  | 2023-10-12 | 2023-10-07 | 70%
1 | DB 설계(ERD) | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 완료 | bar: 2주차 12 목
2 | 데이터베이스 연동 테스트 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 완료 | bar: 2주차 12 목
3 | 일정표 UI 작업(FullCalendar) | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 완료 | bar: 2주차 13 금
5 | 일정표 로직 구현 및 테스트 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 완료 | bar: 3주차 16 월 to 3주차 18 수
3 | 희의록 UI 작업 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 완료 | bar: 3주차 19 목
4 | 회의록 로직 구현 및 테스트 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 완료 | bar: 3주차 20 금 to 4주차 25 수
6 | NCP OBJECT STORAGE 파일 업로드 기능 구현 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 완료 | bar: 4주차 26 목
7 | 팀 신청 및 관리 UI 구현 | 2023-10-27 |  | 진행 | bar: 4주차 26 목 to 5주차 31 화
8 | 팀 신청및 관리 로직 구현 및 테스트 | 2023-10-20 |  | 진행 | bar: 5주차 1 수 to 5주차 3 금
9 | 배포 아키텍쳐 설계 | 2023-10-21 |  | 대기
게시글 페이지 (홍길동2) |  | 2023-10-07 |  | 100%
1 | UI 설계 | 2023-10-11 |  | 완료 | bar: 2주차 12 목
2 | 게시글 등록 페이지 및 지원정보 DB설계 | 2023-10-11 |  | 완료 | bar: 2주차 12 목
3 | DB 테스트 테이블 생성 | 2023-10-12 |  | 완료 | bar: 2주차 13 금
4 | DB 연동 코드 구현 | 2023-10-12 |  | 완료 | bar: 2주차 13 금
5 | 게시글 목록보기 기능 구현 | 2023-10-13 |  | 완료 | bar: 3주차 16 월
6 | 게시글 작성 기능 구현 | 2023-10-13 |  | 완료 | bar: 3주차 16 월
7 | 게시글 자세히보기, 조회수 기능 구현 | 2023-10-13 |  | 완료 | bar: 3주차 16 월
8 | 게시글 수정하기 기능 구현 | 2023-10-16 |  | 완료 | bar: 3주차 17 화
9 | 게시글 삭제하기 기능 구현 | 2023-10-16 |  | 완료 | bar: 3주차 17 화
10 | 지원하기 기능 구현 (모달창) | 2023-10-17 |  | 완료 | bar: 3주차 18 수
11 | 게시글 작성하기 기능 보완 작업 | 2023-10-18 |  | 완료 | bar: 3주차 19 목
12 | UI 작업 | 2023-10-19 |  | 완료 | bar: 3주차 19 목 to 3주차 20 금
13 | 부분 테스트 | 2023-10-20 |  | 완료 | bar: 3주차 20 금
14 | position, apply DB생성 | 2023-10-23 |  | 완료
15 | 부분 테스트 | 2023-10-24 |  | 완료
16 | 로그인 정보 연동 | 2023-10-25 |  | 완료
17 | 댓글 작성, 삭제 기능 구현 | 2023-10-26 |  | 완료
18 | 댓글 수정 기능 구현 | 2023-10-27 |  | 완료
19 |  | 2023-10-07 |  | 대기
메인페이지 (홍길동3) |  | 2023-10-07 |  | 41.67%
1 | 메인페이지 UI 설계 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 완료 | bar: 2주차 13 금 to 3주차 17 화
2 | DB 설계 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 완료 | bar: 3주차 16 월 to 3주차 18 수
3 | 메인페이지 UI 구현 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 완료 | bar: 3주차 19 목 to 3주차 20 금
4 | 공고 리스트 출력 기능 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 완료 | bar: 3주차 20 금 to 4주차 24 화
5 | 공고 지원 - 수락/거절 사이클 구현 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 완료 | bar: 4주차 25 수 to 5주차 30 월
6 | 팀원 추가 및 관리 기능 구현 | 2023-10-27 |  | 대기 | bar: 4주차 27 금 to 5주차 31 화
7 | NaverCloud Object Storage upload 기능 | 2023-10-31 |  | 대기 | bar: 5주차 31 화 to 5주차 1 수
8 | 공고 지원 알림 기능 | 2023-10-07 |  | 대기 | bar: 5주차 1 수 to 5주차 3 금
9 |  | 2023-10-07 |  | 대기
10 |  | 2023-10-07 |  | 대기
11 |  | 2023-10-07 |  | 대기
12 |  | 2023-10-07 |  | 대기
마이페이지(홍길동4) |  | 2023-10-07 |  | 100%
1 | 마이페이지 UI 설계 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 완료 | bar: 2주차 11 수 to 2주차 12 목
2 | 마이페이지 수정 UI 설계 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 완료 | bar: 2주차 11 수 to 2주차 12 목
3 | 사용자, 사용자 프로필 DB 설계 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 완료 | bar: 2주차 12 목 to 3주차 16 월
4 | 마이페이지, 수정 페이지 UI 구현 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 완료 | bar: 2주차 13 금 to 3주차 17 화
5 | 마이페이지, 수정 페이지 기능 구현 및 보완 | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 완료 | bar: 3주차 16 월 to 4주차 27 금
6 | DB 구현, 연동 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 완료 | bar: 3주차 17 화 to 3주차 19 목
7 | 메인페이지 연동 구현 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 완료 | bar: 3주차 17 화
8 | 팀 페이지 연동 구현 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 완료 | bar: 3주차 17 화
회원 커뮤니티 (홍길동5) |  | 2023-10-07 |  | 0%
1 | Security 로그인 및 OAuth2.0을 이용한 로그인 기능 처리(구글, 페이스북, 네이버) | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 대기 | bar: 2주차 12 목 to 3주차 19 목
2 | 로그인 DB 생성 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 대기 | bar: 2주차 13 금 to 3주차 18 수
3 | 회원가입 기능(Security, OAuth2.0 통합) | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 대기 | bar: 3주차 19 목 to 3주차 20 금
4 | UI 디자인 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 대기 | bar: 4주차 24 화 to 4주차 25 수
5 | Ncloud Object Storage를 이용한 프로필사진 업데이트 기능 및 마이페이지 업데이트 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 대기 | bar: 4주차 26 목 to 4주차 27 금
6 | 통합 기능 오류 수정 및 테스트 및 리팩토링 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 대기 | bar: 5주차 30 월 to 5주차 3 금
7 |  | 2023-10-07 |  | 대기
8 |  | 2023-10-07 |  | 대기
마무리 및 최종발표 |  | 2023-10-07 |  | 0%
1 | 프로젝트 보완 및 배포 | 2023-10-07 |  | 대기
2 | 피피티 제작 및 자료 정리 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 대기
3 | 프로젝트 발표 | 2023-11-03 |  | 대기